Письмо №139 от 16 февраля 2022года

Руководителям ОО

МКУ «Управление образования» Сергокалинского района информирует вас о том , что в соответствии с письмом Министерство образования и науки Республики Дагестан от 16.02.2022 от № 06-1668/06-08/22 сообщает об изменении сроков контрольных точек исполнения Комплекса мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденного приказом Минобрнауки РД от 29.11.2021 № 11-12-6801/21, и методических рекомендаций по созданию и функционированию центров образования «Точка роста» (письмо Минпросвещения РФ от 01.11.2021 № ТВ-1913/02 было направлено ранее) просим вас обеспечить:

1) принятие нормативных и распорядительных актов муниципальных образований и общеобразовательных организаций о создании центров образования «Точка роста» в срок до 13.05.2022;

2) функционирование на сайте общеобразовательной организации тематического раздела, содержащего информацию о создании и деятельности центров образования «Точка роста», в срок до 13.05.2022;

3) приведение помещений центров образования «Точка роста» в соответствие с разработанным дизайн-проектом (дизайн-проект, утвержденный приказом Минобрнауки РД от 28.01.2022 № 11-02-52-1/22, письмом от 04.02.2022 от № 06-1148/06-08/22 был ранее направлен) в срок до 13.07.2022;

4) получение лицензии на осуществление образовательной

деятельности по программам дополнительного образования в срок до 13.05.2022;

5) утверждение образовательных программ по предметным областям «Химия», «Физика», «Биология» и «Робототехника» в срок до 13.05.2022;

6) представление информационной справки об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста», в срок до 20.06.2022;

7) представление информации о прохождении повышения квалификации педагогов центров образования «Точка роста» в срок до 26.12.2022.

В целях недопущения срыва реализации национального проекта «Образование» просим вас взять под личный контроль исполнение вышеуказанных мероприятий.

Приложение: на3 л. в 1 экз.

Начальник МКУ «УО»: Х.Исаева

Исп. Адзиева К.А.

Тел.:89634084611