Приказ №43 от 10 июня 2020 г.

О переоформлении лицензий образовательных организаций

В целях реализации в районе федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Руководителям образовательных организаций:

1.1. Обеспечить исполнение Плана мероприятий по достижению целевых показателей по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования;(приложение1)

1.2. Создать единую (межведомственную) систему по развитию дополнительного образования на территории в образовательных организациях;

1.3. Принять меры по переоформлению лицензий образовательных организаций в связи с реализацией программ дополнительного образования до  1 августа 2020 г.; (приложение 2. Опись документов на переоформление).

14. Принять нормативные правовые акты, регулирующие организацию дополнительного образования в образовательных организациях;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Мусаева М.И.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Начальник УО                                                                                                              Х. Исаева

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по достижению

целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными

программами дополнительного образования, в общей численности

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в образовательных организациях района.

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на достижение целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в образовательных организациях района, включает в себя:

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ;

развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования (далее – ДО);

расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг ДО, внедрение механизмов государственно-частного партнерства;

модернизация инфраструктуры ДО.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на достижение целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в образовательных организациях района, предусматривает возможность увеличения доли детей, охваченных ДО, к 2020 году – 75% и к 2024 году – 80%, в том числе:

расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ;

разработку и внедрение специальных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей, способствующих их социально-психологической реабилитации;

поддержку эффективных традиционных и развитие перспективных моделей конкурсов и соревнований для детей в системе ДО;

внедрение механизмов адресной поддержки педагогов, работающих с талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья;

поддержку создания и деятельности профессиональных сообществ педагогов сферы ДО;

обеспечение конкурентного доступа образовательных  организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, к бюджетному финансированию;

внедрение современных условий реализации специальных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

создание механизмов вовлечения в систему ДО детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из неблагополучных семей.

3. Основные характеристики системы ДО

| № п/п | Количественная характеристика | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.* | Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории муниципального района (городского округа) | человек |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами ДО, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 72 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 3. | Доля детей, охваченных образовательными программами ДО технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 15 | 18 | 20 | 21,5 | 23 | 25 |
| 4.* | Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории муниципального района (городского округа) | человек |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными программами ДО, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет с ограниченными возможностями здоровья | процент | 34 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 |
| 6.* | Численность педагогических работников учреждений ДО (с учетом учреждений сферы культуры и спорта), проживающих на территории муниципального района (городского округа) | человек |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля педагогических работников учреждений ДО, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процент | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 |

*Примечание: пункт 1, 4, 6 заполняет муниципалитет

4. Мероприятия по достижению целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Формирование эффективной сети учреждений ДО, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, обновление содержания программ и технологий ДО | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту | 2019-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО – не менее 80% к концу 2024 года |
| 4.1.2. | Информирование потребителей услуг ДО, обеспечение прозрачности деятельности учреждений ДО | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту; руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО – не менее 80% к концу 2024 года |
| 4.1.3. | Изучение социального заказа на ДО | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту; руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | муниципальное задание учреждений ДО |
| 4.1.4. | Модернизация реализации дополнительных образовательных программ в летний период | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту; руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО – не менее 80% к концу 2024 года |
| 4.2. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Распространение современных моделей организации ДО | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту; руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО – не менее 80% к концу 2024 года |
| 4.2.2. | Разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту; руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными программами ДО – не менее 45% к концу 2024 года |
| 4.2.3. | Разработка и внедрение дополнительных образовательных программ для одаренных детей | Управление (отделы) образования, культуры и спорта; руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | доля детей, охваченных образовательными программами ДО технической и естественнонаучной направленности – не менее 25% к концу 2024 года |
| 4.2.3. | Разработка и внедрение программ с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в сфере ДО | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту, руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО – не менее 80% к концу 2024 года |
| 4.3. Развитие кадрового потенциала системы ДО |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Оценка эффективности деятельности учреждений ДО, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту | 2019-2024 годы | муниципальные правовые акты об оценке деятельности учреждений ДО, их руководителей |
| 4.3.2. | Внедрение инструментов стимулирования учреждений ДО по расширению спектра программ ДО, выявления и распространения лучших практик | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту; руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | муниципальные правовые акты об оценке деятельности учреждений ДО, их руководителей |
| 4.3.3. | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов ДО с учетом профессиональных стандартов | Руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | увеличение численности педагогических и руководящих работников учреждений ДО, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 4.4. Расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг ДО, внедрение механизмов государственно-частного партнерства |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Интеграция организаций ДО различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту; руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ ДО ресурсы негосударственного сектора |
| 4.4.2. | Организация и проведение совместных мероприятий организациями ДО различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту; руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | увеличение доли муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ ДО ресурсы негосударственного сектора |
| 4.5. Модернизация инфраструктуры ДО |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Участие в реализации приоритетных проектов в области образования | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту; руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | материалы для участия в приоритетных проектах |
| 4.5.2. | Участие в конкурсах организаций ДО на получение грантов | Управление (отдел) образования; управление (отдел) культуры и искусства; управление (отдел) по физической культуре и спорту; руководители учреждений ДО | 2019-2024 годы | материалы для участия в конкурсах образовательных учреждений на получение грантов |

5. Показатели по увеличению доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в Республике Дагестан

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 72 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | не менее 50% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены образовательными программами дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленности |
| 3. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет с ограниченными возможностями здоровья | процент | 34 | 34 | 36 | 40 | 42 | 45 | не менее 50% детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей |
| 4. | Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процент | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | не менее 75% педагогических работников учреждений дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |

ОПИСЬ

документов, представленных в Управление надзора и контроля в сфере образования,

для переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности (выбрать нужное)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации)

________________________________________________________________________________________________________

(юридический адрес образовательной организации)

| № п/п | Наименование представленных документов | Количество листов |
| --- | --- | --- |
|  | Заявление о предоставлении лицензии по установленной форме |  |
|  | Реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, а также копии правоустанавливающих документов в случае, если права на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними не подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |
|  | Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам |  |
|  | Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справка о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ |  |
|  | Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справка о педагогических и научных работниках |  |
|  | Подписанная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, справка о наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов, а также справка о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды (при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий |  |
|  | Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности |  |
|  | Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в случае если соискателем лицензии является образовательная организация) |  |
|  | Копия договора между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных программ (при наличии образовательных программ) |  |
|  | Копия договора между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвующими в сетевой форме реализации образовательных программ (при наличии образовательных программ) |  |
|  | ИТОГО: |  |