

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«У П Р А В Л Е Н И Е О Б Р А З О В А Н И Я»**

**С Е Р Г О К А Л И Н С К О Г О Р А Й О Н А**

**368510 с. Сергокала ул. 317 Стрелковой дивизии, 7 тел.8(8722) 55-17-30**

**ОГРН 1110548000056 ИНН 0527003198**

|  |
| --- |
|  |

**ПРИКАЗ**

**№14/1 от 9 февраль 2023г.**

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Сергокалинского района.**

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Сергокалинского района», в целях организации подготовки к введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Сергокалинского района (Приложение 1).

2. Создать муниципальную координационную группу по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Приложение 2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций Сергокалинского района обеспечить выполнение плана мероприятий «дорожная карта» по обеспечению введения и реализации ФГОС СОО.

4. Координационной группе по введению ФГОС СОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях организовать:

1) информационно-методическую поддержку муниципальных образовательных учреждений в подготовке к введению и реализации ФГОС СОО согласно утвержденному плану мероприятий;

2) мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС СОО (Приложение 3).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Лукманову С.Ш.

**Начальник**

**МКУ «Управление образования»**

**Сергокалинского района Исаева Х.Н**

*Исполнитель: Лукманова С.Ш.*

*Тел: 89654939571*

*Приложение 1*

*к приказу*

*МКУ «Управление образования»*

*Сергокалинского района*

*№14/1 от 9 февраля 2023г.*

**План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Сергокалинского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки** | **Результат** |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| **1.1** | **Создание координационной группы по вопросам введения ФГОС СОО** | **МКУ «Управление образования» Сергокалинского района** | **Февраль 2023г** | **Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации** |
| **1.2** | **Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СОО** | **МКУ «Управление образования» Сергокалинского района** | **Февраль-март 2023г** | **Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации** |
| **1.3** | **Назначение муниципального координатора по вопросам введения обновленных ФГОС. Создание базы данных специалистов, ответственных в муниципальных образованиях за введение обновленного ФГОС COO** | **МКУ «Управление образования» Сергокалинского района** | **Февраль-март 2023г** | **Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального Координационного совета с отделом образования** |
| **1.4** | **Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО и на муниципальном уровне** | **МКУ «Управление образования»,**  **ОО** | **Июнь 2023** | **Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты** |
| **1.5** | **Организация участия педагогического сообщества Сергокалинского района в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО** | **МКУ «Управление образования»** | **февраль-май 2022 г** | **Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО** |
| **II. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО** | | | | |
| **2.1** | **Создание и развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленного ФГОС СОО** | **МКУ «Управление образования»** | **Февраль - декабрь 2023 года** | **Создана единая система методической службы** |
| **2.2** | **Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО** | **МКУ «Управление образования»** | **Май — июнь 2023 года** | **Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО** |
| **2.3** | **Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайнконструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО** | **МКУ «Управление образования»,**  **ОО** | **Август 2023 года** | **Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе** |
| **2.4** | **Организация системной работы по формированию функциональной грамотности** | **МКУ «Управление образования»,**  **ОО** | **По региональному плану - графику** | **Повышение качества образования** |
| **2.5** | **Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности** | **МКУ «Управление образования»,**  **ОО** | **Постоянно** | **Владение метапредметными умениями** |
| **2.6** | **Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО** | **МКУ «Управление образования»,**  **ОО** | **Февраль - декабрь 2023** | **Синхронизированны способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов** |
| **III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО** | | | | |
| **3.1** | **Направление на обучение специалистов отдела образования администрации Сергокалинского района** | **МКУ «Управление образования»** | **Март - апрель 2023** | **Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации** |
| **3.2** | **Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО** | **МКУ «Управление образования»** | **По региональному плану - графику** | **Синхронизированы процессы обучения муниципальных управленческих команд** |
| **3.3** | **Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО** | **МКУ «Управление образования»** | **В предложенные сроки** | **Синхронизированы процессы обучения муниципальных педагогических и команд** |
| **IV. Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| **4.1** | **Организация создания школьных рабочих групп по подготовке к введению ФГОС СОО изучению нормативно-правовых документов** | **Общеобразовательные организации** | **Февраль - март 2023** | **План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за конкретные организационно-содержательные направления подготовки к введению и реализации ФГОС СОО. Приказы о создании рабочих групп и распределении ответственности за направления подготовки** |
| **4.2** | **Обеспечение информационноорганизационной поддержки рабочих групп в разработке проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС СОО** | **Общеобразовательные организации** | **Февраль - март 2023** | **Проекты дорожных карт по введению ФГОС СОО Доступность для участников образовательных отношений информации о нормативных документах, организационнометодических материалах и опыте осуществления перехода к обновленным ФГОС СОО** |
| **4.3** | **Разработка и утверждение Плана — графика введения обновленного ФГОС СОО в образовательной организации** | **Общеобразовательные организации** | **Март-апрель 2023** | **Разработка и утверждение Плана - графика введения обновленного ФГОС СОО** |
| **4.4** | **Проведение педагогических советов по введению обновленного ФГОС СОО** | **Общеобразовательные организации** | **Апрель-май 2023** | **Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы муниципальных педагогических и управленческих команд** |
| **4.5** | **Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленного ФГОС СОО: разработка и реализация плана - графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО** | **Общеобразовательные организации** | **2023 Сентябрь-2023г. Июнь-2023 года** | **команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС СОО** |
| **4.6** | **Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО)** | **Общеобразовательные организации** | **Апрель-май 2023** | **Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП СОО** |
| **4.7** | **Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности** | **Общеобразовательные организации** | **Апрель-май 2023** | **Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности** |
| **4.8** | **Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС СОО** | **Общеобразовательные организации** | **Апрель-май 2023** | **Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы муниципальных педагогических и управленческих команд. Пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы** |
| **4.9** | **Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов;** | **Общеобразовательные организации** | **Апрель-май 2023** | **Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы муниципальных педагогических и управленческих команд, внесены необходимые изменения в: Правила приема граждан на обучение. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; Положение о языках образования; Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; Положение о методической работе общеобразовательных организаций, обеспечивающего сопровождение введения обновленного ФГОС СОО; Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения; Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; Положение о режиме занятий** |
| **4.10.** | **Определен список учебников, учебных пособий, цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО ; обеспечена доступность использования информационно - методических ресурсов для планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников участников образовательных отношений. Комплектование библиотек.** | **МКУ «Управление образования»,**  **ОО** | **В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников Февральапрель 2023г** | **Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО** |
| **4.11.** | **Определение модели реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО** | **МКУ «Управление образования»,**  **ОО** | **Апрель-май 2023** | **Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд** |
| **4.12.** | **Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФГОС СОО.** | **Общеобразовательные организации** | **Апрель-май 2023** | **Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. Сформированы методические** **группы по всем направлениям функциональной грамотности** |
| **4.13.** | **Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям ФГОС СОО** | **Общеобразовательные организации** | **Апрель-май 2023** | **Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд** |
| **4.14.** | **Проведение классных родительских собраний в 10-х —11-х классах с информацией об обучении по обновленному ФГО СОО** | **Общеобразовательные организации** | **Апрель-май 2023** | **Родители (лица, их заменяющие) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО** |
| **V. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| **5.1** | **Информирование родительской общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО** | **Общеобразовательные организации** | **Март-апрель 2023** | **На сайте образовательной организации размещены информационные материалы** |

*Приложение 2*

*К приказу МКУ «Управление образования»*

*№14/1 от 9 февраля 2023г*

**Состав муниципальной координационной группы по введению ФГОС СОО**

**в муниципальных общеобразовательных организациях**

**Сергокалинского района**

Исаева Х.Н., начальник МКУ «Управление образования» Сергокалинского района , руководитель координационной группы.

**Члены координационной группы:**

-Лукманова С.Ш - заместитель начальника МКУ «Управление образованиея»

-Алиева Н.Ш - председатель районного комитета профсоюза работников образования, секретарь совета

-Магомедова У.К- методист по ИКТ МКУ «Управление образованиея»

-Баркаева С.О - методист МКУ «Управление образованиея»

-Мутаева Э.А - заместитель директора МКОУ «Сергокалинская СОШ №1»

-Гамидова Г.С - директор МКОУ «Аймаумахинская СОШ»