# МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«У П Р А В Л Е Н И Е   О Б Р А З О В А Н И Я»

С Е Р Г О К А Л И Н С К О Г О    Р А Й О Н А

ул. 317 Стрелковой дивизии, 7, с. Сергокала, 368510

e.mail sergokalaruo@mail.ru тел. 8(8722) 55-17-30

ОКПО 69298616,  ОГРН 1110548000056,  ИНН/КПП 0527003198/052701001

ПРИКАЗ

№80/1                                                                                                         14.10.2025г.

Об утверждении «дорожной карты» по организации

и проведению ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году в Сергокалинском районе

На основании приказа Министерства образования и науки РД № 05-1-1201/25 от 28 октября 2025г. «Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в Республике Дагестан в 2025/2026 учебном году», в целях своевременной и качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сергокалинском районе в 2026 году

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году.

- Руководителям общеобразовательных организаций района обеспечить проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта»).

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Магомедову У.К.

Начальник

МКУ «Управление образования»:                                                   Х.Исаева

Исп. Магомедова У.К.

Тел. 8 (903) 482 57-46

Приложение №1

к приказу №

от «14» октября 2025 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

МКУ «Управление образования» Сергокалинского района

по организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году в Сергокалинском районе

| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Мероприятия | # Сроки | Ответственные |  |
| 1.1 | Подведение итогов ГИА на августовской конференции: «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2024-2025 году и основных задачах на 2025-2026 год» | Август 2025г. | И.о. начальника УО Исаева Х.А. |  |
| 1.2 | Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ): - на совещаниях с руководителями образовательных организаций; - на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА; - на педагогических советах, заседаниях предметных методических объединений; - и др. Принятие в 2025-2026 учебном году дополнительных организационных и технических мер по недопущению недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-2025. | Август-октябрь 2025г. | МКУ «УО» ОО |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с ММС и ОО, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2025 году: - диагностика на выявление профессиональных дефицитов педагогов; - курсы повышения квалификации с модулями по проблемам профессиональных затруднений педагогов; - вебинары/семинары по методике подготовки обучающихся к ГИА-2026; - работа постояннодействующих консультационных пунктов; - индивидуальные консультации; - проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов; каникулярные тренинги в школах по подготовке обучающихся к ГИА. | Весь период | МКУ «УО» ОО |  |
| 2.2 | Организация работы по достижению всеми обучающимися 8-9 классов минимального уровня подготовки по предметам ГИА-9, 10-11 классов по предметам ЕГЭ с особым акцентом на предметы «Русский язык» и «Математика» в персонифицированном режиме на уроках и дополнительных/внеурочных занятиях | Весь период | МКУ «УО», ОО |  |
| 2.3 | Организация межшкольных факультативов, каникулярных тренингов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике в рамках работы со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР) | Весь период | МКУ «УО», ОО |  |
| 2.4 | Закрепление кураторов за педагогами, чьи выпускники получили неудовлетворительные отметки на ГИА. Издание приказов | Сентябрь-октябрь 2025 г. | Руководители ОО, зам.директора по УВР ОО |  |
| 2.5 | Составление педагогами индивидуально-тематических планов работы со слабоуспевающими обучающими по устранению пробелов в знаниях | Август-сентябрь 2025г. | Руководители ОО, зам.директора по УВР ОО |  |
| 2.6 | Взаимопосещение уроков учителями – предметниками друг друга с целью выявления форм и качества подготовки к ЕГЭ | В течение года | Руководители ОО, зам.директора по УВР ОО |  |
| 2.7 | Организация индивидуальных консультаций на семинарах для учителей, испытывающих затруднение при подготовке учащихся к ЕГЭ | В течение года | Руководители ОО, зам.директора по УВР ОО |  |
| 2.8 | Проведение мастер-классов, открытых уроков лучшими учителями в образовательных организациях, чьи выпускники показали низкие результаты ЕГЭ | В течение года | Методисты УО Руководители ОО, зам.директора по УВР ОО |  |
| 2.9 | Контроль своевременного прохождения программного материала учебных предметов в 11 классе | В течение года | Руководители ОО, зам.директора по УВР ОО |  |
| 2.10 | Своевременное прохождение курсов повышения квалификации учителями предметниками | В течение года | Руководители ОО, зам.директора по УВР ОО |  |
| 2.11 | Контроль эффективности преподавания русского языка и математики в старших классах в условиях подготовки к ЕГЭ | В течение года | Руководители ОО, зам.директора по УВР ОО |  |
| 2.12 | Проведение семинаров по предметам на тему: «Анализ результатов проекта «Я сдам ЕГЭ» | В течение года | Руководители ОО, зам.директора по УВР ОО |  |
| 2.13 | Проведение поэлементного анализа ВПР по предметам ГИА, принятие оперативных управленческих решений по преодолению недостатков в организации процедуры ВПР и пробелов в уровне предметной и метапредметной подготовки обучающихся | весь период | МКУ «УО» |  |
| 2.14 | Организация работы с одаренными обучающимися 8–11 классов по индивидуальной образовательной траектории, выстроенной по результатам ВПР | весь период | МКУ «УО», ОО |  |
| 2.15 | Организация образовательных стажировок педагогов, имеющих профессиональные затруднения в методике подготовки обучающихся к ГИА, в ОО с высоким качеством результатов ЕГЭ, ОГЭ | весь период | МКУ «УО», ОО |  |
| 2.16 | Создание в муниципалитетах мобильных групп педагогов, имеющих эффективный опыт подготовки обучающихся к ГИА, для оказания помощи педагогам муниципалитета, в том числе с выездом в ОО | весь период | МКУ «УО» |  |
| 2.17 | Теоретическое изучение и практическое выполнение учителями-предметниками заданий повышенной трудности по предметам ГИА в период курсов повышения квалификации и семинаров-тренингов | весь период | МКУ «УО», муниципальные методические объединения учителей-предметников |  |
| 2.18 | Проведение репетиционных диагностических работ в формате ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам (математика, русский язык) с последующим анализом и принятием управленческих решений и организации оперативных методических мероприятий: выездов в ОО, вебинаров, семинаров и др. | В I и II полугодиях 2025-2026 учебного года | МКУ «УО» |  |
| 2.19 | Проведение мастер-классов в период курсов повышения квалификации, семинаров в муниципалитетах по опыту организации системы работы ОО, направленной на качественную подготовку обучающихся к ГИА | весь период | МКУ «УО» |  |
| 3.Нормативное правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 3.1 | Ознакомление всех участников ГИА, родителей и руководителей ОО с распорядительными документами по организации и проведению ГИА-9 в 2025-2026 учебном году | Ноябрь 2025г. - июль 2026г. |  | Начальник УО Руководители ОО |
| 3.2. | Размещение на сайте МКУ «Управление образования» всех нормативно-правовые документов, регламентирующие деятельность ГИА | Март 2026 г. |  | Администратор сайта |
| 3.3 | # Разработать «дорожные карты» по подготовке и проведению ГИА на 2026 год всем образовательным организациям | # январь 2026г. |  | Руководители ОО |
| 4.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1 | # Составление списка выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию в основной и дополнительный периоды по обязательным предметам в 2024 – 2025 учебном году | # август-сентябрь 2025 г. |  | Зам.начальника УО Руководители ОО |
| 4.2 | # Выявление школ со стабильно низкими результатами ЕГЭ по всем образовательным предметам | # август-сентябрь 2025 г. |  | Зам.начальника УО |
| 4.3 | Приведение нормативной правовой документации (далее – НПА) регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральным законодательством | весь период |  | МКУ «УО» |
| 4.4 | Утверждение ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном уровне: - муниципальных координаторов ГИА; - технических специалистов ответственных за сопровождение технической инфраструктуры ППЭ и системы видеонаблюдения в ППЭ; - кандидатов для включения в состав работников ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ и др.) на 2026 год. | октябрь – декабрь 2025 года |  | Начальник УО Исаева Х.Н. Зам.начальника |
| 4.5 | # Предоставление в Министерство образования и науки РД для согласования и утверждения списка кандидатур в состав: # -муниципального координатора; - руководителя ППЭ; -технического специалиста; -резервного руководителя ППЭ. | # октябрь 2025г. |  | Начальник УО Исаева Х.Н. |
| 4.6 | # Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ, сбор согласий об обработке персональных данных выпускника | # Октябрь-февраль 2025-2026 г. |  | Руководители ОО |
| 4.7 | # Внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов и формы ГИА | # ноябрь 2025г.- январь 2026г. |  | Технический специалист Руководители ОО |
| 4.8 | # Издание приказа о допуске выпускников 9, 11 класса к сдаче ГИА | # Май 2026г. |  | Руководители ОО |
| 5.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 5.1 | # Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и их родителями (законными) представителями по вопросам организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ | # ноябрь 2025г. - май 2026г. |  | Руководители ОО Методисты УО |
| 5.2 | Проведение информационно-разъяснительной работы с выпускниками прошлых лет, изъявившими сдать ЕГЭ и с выпускниками прошлых лет, # не получившие аттестаты | # ноябрь 2025г. - июнь 2026г. |  | Руководители ОО Методисты УО |
| 5.3 | # Проведение школьных и муниципальных родительских собраний по вопросам порядка проведения ГИА | # ноябрь 2025г.- # май 2026г. |  | Методисты УО Руководители ОО |
| 5.4 | # Организация и проведение в выпускных классах (11кл.) итогового сочинения (изложения) | # 3 декабря 2025 года; # 4 февраля 2026 года; # 8 апреля 2026 года. |  | Руководители ОО |
| 5.5 | # Сбор информации об организаторах ППЭ. Обучение организаторов ППЭ с последующим тестированием | # ноябрь 2025г., # январь - апрель 2026г. |  | Методист УО |
| 5.6 | # Организация работы телефонов «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА | # с сентябрь 2025 г. по июль 2026г. |  | начальник УО Исаева Х.Н. |
| 5.7 | # Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, ведение соответствующих разделов на официальных сайтах ОО и УО по вопросам организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, включая и своевременное обновление информации | # в течение года |  | ответственные за сайт представители ОО и УО |
| 5.8 | # Осуществление контроля за информированием обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА, анализ организации работы телефонов «горячей линии» в УО и ОО, освещения вопросов ГИА на официальных сайтах Управления образования, образовательных организаций | # систематически |  | начальник УО Исаева Х.Н. |
| 5.9 | # Проведение семинаров, совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам ЕГЭ и ОГЭ | # в квартал 1 раз |  | начальник УО Исаева Х.Н. |
| 5.10 | # Участие в семинарах, совещаниях, проводимых Министерством образования и науки РД | # по плану-графику МО |  | Начальник УО, методисты УО |
| 5.11 | # Организация в ОО подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: - - своевременное проведение инструктажа участникам ГИА под роспись; - -подготовка информационных стендов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; - -подготовка памятков, плакатов, брошюр для участников ГИА, их родителей, общественных наблюдателей; - - проведение собраний с учащимися и их родителями; - -проведение тренировочных занятий с выпускниками по заполнению бланков; - -организация подготовки к экзаменам, используя КИМы прошлых лет; -проведение дополнительных занятий, консультаций с обучающимися по темам, по которым имеются затруднения при выполнении заданий; - проведение тренировочно – диагностических работ по русскому языку, математике; -проведение входных диагностических работ по русскому языку, математике, физике, химии; -проведение психологического теста «Психологическая подготовка обучающихся к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ»; -ознакомление с демоверсиями, кодификаторами и спецификацией; - работа с демонстрационными версиями по предметам; - проведение индивидуальных консультаций учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ; - рассмотрение вопросов подготовки к ЕГЭ на заседаниях школьных МО; - участие в компьютерном и дистанционном тестировании на сайтах ege.edu.ru, edu.gov.ru; -выполнение обучающимися заданий открытого сегмента федерального банка тестовых заданий ЕГЭ, размещенных на сайте ФИПИ и других сайтов по различным предметам; - ознакомление обучающихся с итогами проведения ГИА, с типичными ошибками | Октябрь 2025г. - май 2026 г. |  | Руководители ОО |
| 5.12 | # Провести пробный ЕГЭ по математике и русскому языку | Апрель 2026 г. |  | Ответственные за ГИА |
| 5.13 | # Участие в федеральных проектах по апробации процедур проведения ЕГЭ; # -организация проведения диагностических работ по проекту «Я сдам ЕГЭ» в ОО | по плану Рособрнадзора |  | Руководители ОО |
| 5.14 | Участие в серии диагностических работ, проводимых в рамках Федеральной целевой программы развития образования Московского института открытого образования на СтатГрад | по плану Рособрнадзора |  |  |
| 5.15 | # Размещение информации о местах регистрации участников ГИА на сочинение (изложение) на сайтах УО, ОО | Согласно Порядку проведения ГИА |  | ответственные за сайт УО, ОО |
| 5.16 | # Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | май 2026 г. |  | Технический специалист |
| 5.17 | # Создание рабочей группы по обеспечению взаимодействия с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел, - транспорта, - здравоохранения, - ГИБДД | # май 2026г. |  | Начальник УО Исаева Х.Н. |
| 5.18 | # Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ при проведении ОГЭ и ЕГЭ, обеспечение безопасной доставки выпускников образовательных организаций в ППЭ и обратно | # май-июнь 2026г. |  | Начальник УО, Руководители ОО |
| 5.19 | # Проведение ОГЭ и ЕГЭ по расписанию, утвержденному приказом Министерством образования и науки России | май-июнь 2026 г. |  | Начальник УО, руководитель ППЭ |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников: - организация и проведение цикла вебинаров по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11; - проведение с участием педагогов-психологов школьных, городских (районных), областных родительских собраний; - размещение информации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников на официальных сайтах управления, МКУ «УО», ОО; # - организация и проведение единого информационного дня | в течение 2025/2026 учебного года |  | Педагоги ОО |
| 5.20 | Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | В соответствии с графиком Рособрнадзора |  | МКУ «УО» |